Slochter Jeugd in Beweging

Projectplan BOS-impuls

2007 - 2010

Inhoudsopgave

Inleiding	3

Analyse	5

Aanpak	9

Activiteitenplan	12

Evaluatie	14

Begroting	16

Geraadpleegde bronnen	18

Bijlagen	19

Bijlage 1: Kaartje van de gemeente Slochteren	19

Bijlage 2: Gemeentelijke sportaccommodaties	20

Bijlage 3: Basisscholen in de gemeente Slochteren	21

Bijlage 4: Beschrijving activiteiten	22

# Inleiding

Tabel 1: De bevolking over de verschillende dorpen per 1 januari 2006

| Dorp | Aantal inwoners |
| --- | --- |
| Slochteren | 2.422 |
| Hellum | 574 |
| Siddeburen | 3.236 |
| Overschild | 625 |
| Luddeweer | 72 |
| Froombosch | 850 |
| Kolham | 1.479 |
| Scharmer | 557 |
| Woudbloem | 121 |
| Lageland | 224 |
| Harkstede | 2.708 |
| Tjuchem | 325 |
| Steendam | 184 |
| Schildwolde | 1.562 |
| Totaal aantal inwoners | 14.939 |

Het ministerie van VWS heeft in 2004 de tijdelijke stimuleringsregeling Buurt, Onderwijs, Sport afgekondigd, kortweg de BOS-impuls. Doel van deze regeling is kwetsbare jongeren gezond(er) te laten leven en daarmee problematisch gedrag terug te dringen. Hierbij worden sport- en beweegactiviteiten ingezet, waarbij samenwerking door organisaties uit de buurt, het onderwijs en de sport een vereiste is. De doelgroep voor het project is jeugd van 6 tot en met 12 jaar in de gemeente. Het project sluit aan bij het gezondheids- en sportbeleid van de gemeente Slochteren. Met het breedtesportimpulsproject is de afgelopen jaren al een duidelijke infrastructuur aangebracht. Met de verbreding in het BOS-project wordt in samenhang gewerkt aan het verder wegwerken van achterstanden.

Situatieschets

De gemeente Slochteren ligt centraal in de provincie Groningen. Met een grondgebied van circa 16.000 hectare en met bijna 15.000 inwoners verspreid over 14 dorpen is het een echte plattelandsgemeente. De gemeente beschikt over goede onderwijsvoorzieningen. Alle grotere kernen hebben minimaal een basisschool. In totaal zijn er 14 basisscholen, waarvan 10 openbare. De overige 4 zijn bijzondere scholen. In Siddeburen staat een nevenvestiging van het Fivelcollege (voortgezet onderwijs). Voor hoger beroeps- en universitair onderwijs kan men in de stad Groningen terecht.

Tabel 2: Accommodaties naar aantal en soort

| Accommodatie | Aantal |
| --- | --- |
| Voetbal | 7 |
| IJsbanen | 9 |
| Gymzalen | 5 |
| Tennis | 4 |
| Zwembad | 3 (waarvan een instructiebad) |
| Manege | 2 |
| Sporthal | 3 |
| Golfbaan | 1 (9 holes) |
| Waterski- en roeibaan | 1 |

Buiten- en Binnensportaccommodaties
De gemeente Slochteren voert een actief beleid op het gebied van sport, waardoor inwoners naar eigen interesse en mogelijkheden op verantwoorde wijze aan sport kunnen deelnemen. Op dit moment hebben wij 63 sportverenigingen. De gemeente is verantwoordelijk voor de instandhouding van eigentijdse buiten- en binnensportaccommodaties voor sportverenigingen en stimuleert de toegankelijkheid, bereikbaarheid en openstelling van sportvoorzieningen voor doelgroepen, zoals ouderen, gehandicapten en jeugd.

Kaders

Door integrale samenwerking in de BOS-driehoek, kan een effectieve en structurele bijdrage geleverd worden om kwetsbare jongeren een gezonder leven te laten leiden. Kaders voor het BOS project worden geboden door de nota Lokaal Gezondheidsbeleid. Ook sluit de gemeente convenanten met alle Verenigingen voor Dorpsbelangen, waarin afspraken staan over samenwerking. Dit geldt natuurlijk ook voor de samenwerking binnen BOS. Daarnaast sluit het project goed aan bij de onlangs verschenen sportnota van het ministerie van VWS en de alliantie School en Sport die NOC*NSF en het ministerie van OCenW hebben gesloten.

# Analyse

Voor de analyse is gebruik gemaakt van onderzoeksgegevens van de GGD. Het betreft de resultaten van de gezondheidsenquêtes voor volwassenen (2002) en jeugd (2004) . De onderzoeksgegevens van de GGD geven een goed beeld van de regio. De regio is echter groter dan het projectgebied. Het betreft niet alleen de gemeente Slochteren, maar ook de gemeenten Bedum, Eemsmond, De Marne, Ten Boer, Loppersum en Winsum vallen binnen het onderzoeksgebied. De gegevens bieden echter voldoende houvast, aangezien de GGD aangeeft dat er geen epidemiologische redenen zijn om te veronderstellen dat de genoemde gemeenten verschillen. In het vervolg van het plan noemen dan ook de gemeente Slochteren in plaats van Regio Noord-West, als de onderzoeksgegevens besproken worden. Uit het onderzoek van de GGD is gebleken dat de sociaal economische status (SES) lager ligt dan het landelijke gemiddelde. Het is bekend dat een lage SES in hoge mate

Grafiek 1

correleert met gezondheids- en bewegingsachterstanden. Het gemiddeld besteedbaar inkomen per persoon ligt € 700,- lager dan het landelijke gemiddelde. Het opleidingsniveau is vergelijkbaar met het Groninger en landelijke gemiddelde. Van alle leerlingen die het voortgezet onderwijs bezoeken gaat 56% naar een IVBO of VMBO school. In de provincie is dit gemiddeld 45%. De overige leerlingen gaan naar HAVO of VWO.

Gezondheid

Van de bevolking in de gemeente Slochteren heeft 52% overgewicht en dat is 3% hoger dan het provinciale (49%) en 8% hoger dan het landelijk percentage. Echter de meest recente landelijke cijfers (bron CBS) hebben betrekking op het jaar 2000 en aangezien er in Nederland sprake is van een stijgende trend, betekent dat het verschil met het gemiddelde in Nederland in 2002 feitelijk iets kleiner zal zijn. In de gemeente Slochteren heeft 13% van de bevolking vetzucht. In het jaar 2004 had in de gemeente 12% van de basisschoolkinderen overgewicht. De GGD geeft aan dat er vaak een onjuiste inschatting wordt gemaakt van overgewicht, want de helft van de Groningers met overgewicht denkt dat ze een normaal lichaamsgewicht hebben. Personen met overgewicht hebben vaak een minder goede lichamelijk conditie, bewegen minder en daardoor ontstaan functiestoornissen. Pas jaren later ontwikkelen zich geleidelijk bepaalde ziekten (hart- en vaatziekten, diabetes en gewrichtsklachten). In Groningen is het percentage personen met overgewicht in afgelopen jaren sterk toegenomen. Deze stijgende trend doet zich overigens ook nationaal en internationaal voor in welvarende landen. Het evenwicht tussen voeding en beweging is verstoord. Op de basisschool ervaart 3% van de leerlingen zijn eigen gezondheid als matig tot slecht.

Op 20 jarige leeftijd heeft al een op de vijf inwoners een of meerdere (ernstige) functiebeperkingen als het gaat om algemeen dagelijkse levensverrichtingen (ADL). Deze kunnen voor een gedeelte voorkomen worden door meer te bewegen.

Bewegen

In de gemeente Slochteren beweegt 49% van de volwassenen te weinig als dat gerelateerd wordt aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (provinciaal 47%). Jongeren moeten op alle dagen van de week een uur matig intensief bewegen om te voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen. Deze norm wordt door 56% van de basisschoolleerlingen niet gehaald. Om op de langere termijn gezondheidsklachten te voorkomen, is het belangrijk dat iedereen aan de norm voldoet. Voldoende beweging werkt preventief voor een groot aantal gezondheidsklachten waaronder overgewicht. In 2005 is heeft een onderzoek plaatsgevonden naar het sportgedrag van de basisschooljeugd in de groepen 5 tot en met 8 (Vlaskamp, 2005). Uit dit onderzoek blijkt dat 78% van de kinderen aan sport doet, dit is vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde. Van de kinderen die stoppen met een bepaalde sport gaat 21% niet naar een andere sport en stopt dus. Ruim een derde deel (35%) van de kinderen die niet sporten, heeft nog nooit aan sport gedaan. Daarnaast geeft 60% van de kinderen die niet sporten aan wel te willen sporten.

Conclusie

De achterstanden die gesignaleerd worden, zijn vooral beweeg- en gezondheidsachterstanden. Uit de analyse blijkt dat de achterstanden in de gehele gemeente spelen. Daarnaast zijn de inwoneraantallen per kern erg klein. Het project heeft dan ook betrekking op de gehele gemeente. De achterstanden worden gevonden bij zowel basisschoolleerlingen als leerlingen uit het voortgezet onderwijs, maar om het project beheersbaar te houden en om de best bereikbare groep en daardoor het grootste effect te bereiken wordt gekozen voor leerlingen in het basisonderwijs, de leeftijdsgroep 6 tot en met 12 jaar.
Doelstellingen en resultaten

De analyse geeft een goed beeld van de gemeente. De gegevens zijn echter, als het project in 2007 start, al enige jaren oud. Om een goed beeld te krijgen van de situatie op dat moment gaan we, voorafgaand aan de uitvoering van het project, in het voorjaar van 2007 enkele aanvullende metingen doen. Hiervoor gaan we het BOS-kompas, dat NISB speciaal voor BOS-projecten heeft ontwikkeld, inzetten. De doelstellingen/resultaten hieronder zijn gebaseerd op de onderzoeksgegevens van de GGD, maar kunnen mogelijk nog iets specifieker gemaakt worden na de aanvullende metingen.

In het project wordt resultaat gericht gewerkt. Daarom zijn de doelstellingen zoveel mogelijk als gewenst resultaat verwoord. Er bestaat onderscheid in output (wat levert het op voor de doelgroep?) en outcome (wat zijn de maatschappelijke effecten?) Daarnaast worden enkele randvoorwaarden uitgewerkt die essentieel zijn voor een succesvol project.

Output:

Aan het eind van 2010:

- Is het aantal basisschoolleerlingen dat voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen toegenomen van 44% naar 50%;

- Functioneert een beweegmanager in de gemeente. De beweegmanager is een consulent van het Huis voor de Sport Groningen. Hij of zij legt dwarsverbanden met het basisonderwijs, het jeugdwerk, sportaanbieders, verenigingen voor dorpsbelangen, et cetera.

- Hebben alle leerlingen van alle basisscholen kennis genomen van het belang van een goede gezondheid en gezonde leefstijl;

- Heeft 65% van alle basisscholen in de gemeente het aantal uren bewegingsonderwijs voor de groepen 5 tot en met 8 uitgebreid van twee naar minimaal drie uur (soms vier uur) per week. Hierdoor krijgen de leerlingen meer beweging. Deze uitbreiding van lessen wordt zoveel mogelijk ingevuld met sportaanbieders;

- Worden twee van de hierboven genoemde drie (vier) uren bewegingsonderwijs door vakdocenten gegeven. Hierdoor wordt de kwaliteit van de lessen verhoogd en de waarde voor de leerlingen vergroot;

- Is het overgewicht teruggebracht naar het niveau van 2004 (12%; Jeugdgezondheidsenquête 2004). Uit onderzoek van de GGD blijkt dat overgewicht op provinciaal niveau met 1% per jaar toeneemt. Terugkeren naar het niveau van 2004 betekent 6% minder overgewicht dan dat de trend voorspelt.

Outcome:

- De sociale cohesie in de verschillende kernen is toegenomen;

- Het stoppen van de groei van het aantal jeugdigen met overgewicht en het terugdringen van overgewicht op langere termijn;

- Versterken van gezond gedrag

- Afname van de bewegingsarmoede in de gemeente;

- Sportaanbieders hebben hun aanbod afgestemd op de wensen van de jeugd.

Randvoorwaarden

- Verkrijgen en behouden van voldoende draagvlak is van wezenlijk belang; Daarom worden alle partijen die in de uitvoering een rol kunnen spelen ook bij de voorbereiding betrokken. Om het draagvlak te behouden zullen regelmatig (kleine) successen benoemd moeten worden;

- Het betreft een behoorlijk complex project. Zorgen voor goede communicatie is voorwaarde voor het slagen van het project. Dit is een taak van het beweegmanagement;

- Er moet voldoende accommodatie zijn om alle activiteiten te kunnen organiseren. Vooral het extra bewegingsonderwijs legt een druk op de beschikbare accommodatie;

- Voor de extra uren bewegingsonderwijs moeten vakleerkrachten aangetrokken worden. Het onderwijs zal hier ook (gedeeltelijk) in moeten investeren;

- De inzet van een sportconsulent (Huis voor de Sport Groningen) als beweegmanager is essentieel voor het slagen van het project.

# Aanpak

Overgewicht en obesitas zijn de grootste gezondheidsrisico’s voor de 21e eeuw. Ziekten die samenhangen met overgewicht en obesitas zijn diabetes, hart- en vaatziekten, verschillende vormen van kanker, etc. Naarmate het overgewicht toeneemt, worden gezondheidsrisico groter, met een kortere levensverwachting en meer jaren in ongezondheid (dus met beperkingen) als gevolg. Bovenstaande regels voorspellen niet veel goeds voor de inwoners met overgewicht in de gemeente. Maar zo ‘zwart-wit’ is de situatie gelukkig niet. Overgewicht is voor velen een onnodig en vermijdbaar probleem. De sleutel in de aanpak van bewegingsarmoede en overgewicht ligt in een vroege signalering en adequate aanpak. Maar problemen kunnen voorkomen worden: stimuleer voldoende beweging en gezonde voeding. Met het breedtesportimpulsproject is in de gemeente al een duidelijke (sociale) sportinfrastructuur aangebracht. Met de verbreding in het BOS-project wordt in samenhang gewerkt aan het verder wegwerken van achterstanden. Dit betekent ook dat de goede activiteiten vanuit het breedtesportimpulsproject worden gecontinueerd en geïntegreerd in het BOS-project. Voorbeelden hiervan zijn de sportpas en de themaweken gezondheid.

Beweegmanagement

Om de effectiviteit en efficiëntie van het project te vergroten wordt in de gemeente de beweegmanager geïntroduceerd. Deze gaat in nauw overleg met de vakdocent, de sportverenigingen en de verenigingen Dorpsbelangen, lokaal verschillende activiteiten organiseren. Hierbij wordt optimaal gebruik gemaakt van de mogelijkheden die de openbare ruimte (sportvelden, speelplekken en schoolpleinen) in de gemeente biedt. Alleen al het uitwisselen en afstemmen van activiteiten heeft een enorme meerwaarde en efficiëntie tot gevolg. De samenwerking zal ook de activiteiten effectiever maken. De activiteiten staan in het activiteitenplan vermeld.

Brede School

Op dit moment is in Harkstede de eerste Brede School opgericht. Het activiteitenplan voor deze school is op dit moment in ontwikkeling. De Brede School is in het visiedocument omschreven als: “Een Brede School is een netwerk van onderwijs en andere voorzieningen voor kinderen en ouders, zoals opvang, zorg, welzijn, cultuur, sport, etc. met als doel de actieve deelname van kinderen aan de samenleving te bevorderen, kinderen een goede ‘dagindeling’  te bieden, mogelijke achterstanden van kinderen weg te nemen en hun sociale competenties te vergroten”. Dit sluit in zijn geheel aan bij de BOS-impuls. Doel is om ook in andere kernen Brede Scholen op te zetten, waaronder in een nieuw te bouwen wijk van circa 1.100 woningen. De beweegmanager zal ook aanschuiven bij het projectteam Brede School. Ook worden er in de naschoolse opvang sportactiviteiten aangeboden.

Groninger Sport Model

Het Groninger Sport Model (GSM) loopt nu ruim twee jaar in verschillende gemeenten in de provincie, maar nog niet in Slochteren. Een inhoudelijke beschrijving van het GSM is als bijlage bijgevoegd (Fundament Groninger Sport Model). De ervaringen van alle betrokken gemeenten zijn erg positief. Het GSM wordt nu ook in Slochteren gestart. Er is een aantal belangrijke samenwerkingspartners gevonden. Dit zijn het basisonderwijs in de gemeente, de GGD, het Huis voor de Sport Groningen en alle sportaanbieders in de gemeente. Daarnaast worden de verenigingen Dorpsbelangen ook bij het project betrokken. Het is de bedoeling om in 2007 op drie basisscholen het GSM te starten. Vervolgens wordt er ieder jaar op minimaal drie nieuwe scholen gestart.

Alle activiteiten die georganiseerd zijn gegroepeerd rondom drie programmalijnen. Een aanpak langs meerdere projectactiviteiten vergroot de kans op succes. De programmalijnen zijn:

- Bewustwording gezonde en actieve leefstijl.
Overgewicht is een ‘hot item’ waar overheden en het bedrijfsleven veel inzet op plegen. Zo ook bijvoorbeeld in de vorm van landelijke publiekscampagnes en de ontwikkeling van preventiematerialen. De slagingskans is echter groter wanneer activiteiten lokaal ondersteund en ingebed worden. Met het project wordt aangesloten bij deze campagnes en wordt onderzocht hoe deze in lokale activiteiten vertaald kunnen worden. In dit kader wordt informatie over gezondheid en bewegen verspreid. Interventies gericht op bewustwording van gezond gedrag worden ontworpen en ontwikkeld. Vooral ouders spelen een belangrijke rol als het om het gedrag van hun kinderen gaat. Ouders worden daarom betrokken in deze programmalijn.

- Stimuleren bewegen en sportbeoefening.
Rode draad binnen deze programmalijn is het versterken van het bewegingsonderwijs binnen het basisonderwijs. Doel is de kinderen een verantwoorde en gezonde leefstijl aan te leren door ze dagelijks minimaal één uur te laten bewegen (zoveel mogelijk) binnen het reguliere lesrooster. Tevens wordt er een link gelegd naar de sportmogelijkheden in de buurt, zowel georganiseerd als ongeorganiseerd. De inhoud van deze activiteiten wordt samen met de jeugd bepaald. Hiermee proberen wij zo goed mogelijk aan te sluiten bij de belevingswereld en leefwereld van de jeugd. Met een gerichte aanpak wordt in samenwerking met scholen, sportorganisaties en het Huis voor de Sport Groningen het beweeggedrag gestimuleerd. Binnen deze programmalijn zal getracht worden het aantal kinderen dat voldoet aan de beweegnorm en de sportparticipatie van kinderen vergroten.

- Initiëren en stimuleren gezond en sportief beleid.
Uit ervaring is gebleken dat er een soort vliegwielfunctie moet zijn om het project succesvol te maken. Ook willen wij sport in onze gemeente integraal inzetten om de gezondheid van de jeugd te verbeteren en andere maatschappelijke problemen aan te pakken. Daarom wordt het beweegmanagement in onze gemeente vorm gegeven. We willen het netwerk rondom sport, bewegen en gezondheid versterken. Alle organisaties die daarbij een rol kunnen spelen worden op hun verantwoordelijkheid aangesproken. Deze programmalijn is niet direct gericht op de doelgroep, maar vormt wel een essentiële randvoorwaarde voor succes op langere termijn.

| # Activiteitenplan |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Activiteit | Doel | Doelgroep | Methodiek | Achterstand/Overlast | Samenwerkingspartners |
| Programmalijn 1 | Themaweken over gezondheid | Vergroten van de kennis over het verbeteren van de gezondheid en de rol van voeding en bewegen daarbij. (4, 9) | Groepen 3 – 8 van alle 14 basisscholen, in totaal 1200 leerlingen | Inzet van een speciaal met de GGD ontwikkelde leskist. Deze bevat informatie waar groepsleerkrachten van alle groepen mee kunnen werken. De leskist is het hele jaar door in te zetten. De themaweken vinden jaarlijks plaats en worden in overleg met de scholen gepland | Gezondheid | Onderwijs, Huis voor de Sport Groningen en GGD |
| Programmalijn 2 | Uitbreiding uren bewegingsonderwijs en het verhogen van de kwaliteit van het bewegingsonderwijs | Vergroten van de beweegtijd van leerlingen. Ervaren dat sport en bewegen deel uit maakt van je dagelijks leefpatroon. Vergroten van het plezier en de vaardigheid in bewegen. Stimuleren van een leven lang sport en bewegen.(1, 5, 6, 9, 10) | Groepen 5 - 8 basisonderwijs | Uitbreiding uren bewegingsonderwijs van 2 naar 3 (soms 4) uur per week. Inzet van vakdocenten bewegingsonderwijs met een brede taak. In totaal kunnen er wekelijks 22 extra lessen bewegingsonderwijs gegeven worden. Daarmee bereiken wij ongeveer 600 leerlingen. | Gezondheid en bewegen | Onderwijs en sportaanbieders |
|  | Clinics en kennismakingscursussen door sportaanbieders en sportbonden | Leerlingen enthousiasmeren voor een sport(aanbieder) om zo bekendheid en doorstroming naar de sportaanbieder te vergroten. (1, 10, 12) | Groepen 5 - 8 van alle 6 basisscholen. Bereik is ongeveer 600 leerlingen | Het lokale sportaanbod koppelen aan het project en ontwikkelen van nieuw aanbod. Deelname is vrijwillig. De clinics worden gedurende het jaar 30 keer aangeboden in verschillende dorpen, per keer doen ongeveer 40-50 leerlingen mee. | Bewegen | Huis voor de Sport Groningen, sportbonden, sportverenigingen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven |
|  | Recreatieve activiteiten | Een anders-georganiseerd beweegaanbod creëren, om zo de minder sportieve jeugd aan het bewegen te krijgen. Tevens worden de speelmogelijkheden in de buurt verkend. (1, 10) | Groepen 3 – 8 van alle 6 basisscholen, in totaal 990 leerlingen | Groene spelen, pleinspelen en dergelijke zowel binnen als in de buitenlucht organiseren. Verspreid over het jaar worden zij 5 keer aangeboden. Per keer doen ongeveer 40-50 leerlingen mee. | Bewegen | Huis voor de Sport Groningen |

|  | Activiteit | Doel | Doelgroep | Methodiek | Achterstand/Overlast | Samenwerkingspartners |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Programmalijn 3 | Opstellen schoolgezondheidsbeleid | Structurele integrale aandacht voor gezondheid binnen school (9) | Schooldirecties en docenten | Kant en klare voorbeelden en gesprekken voeren met schoolleiders en –directies. Deze activiteit richt zich niet direct op de doelgroep, maar is essentieel voor de continuïteit en uiteindelijk succes. | Gezondheid | Onderwijs, Huis voor de Sport Groningen en GGD |

# Evaluatie

De evaluatie zal plaatsvinden analoog aan de indeling van kwaliteit die de onderzoekers Lucassen en van Bottenburg van het Mulier Instituut (2004) hanteren. Het gaat om de product-, proces-, gebruikers- en maatschappelijke kwaliteit. We gaan het eindproduct (resultaat) evalueren. Wat heeft het project nu precies opgeleverd? Zijn de geconstateerde achterstanden verminderd of misschien wel weg? Zijn de doelstellingen behaald? Zoals in de doelstellingen al vermeld gaan wij enkele aanvullende metingen houden binnen onze gemeente. Deze metingen moeten een goed beeld geven van de huidige stand van zaken rondom de gezondheid en het beweeggedrag van de jeugd. Als wij uiteindelijk de resultaten ook willen aantonen, is een goede beschrijving van de startsituatie een vereiste. Wij gaan enkele modules uit het BOS-kompas, dat door NISB speciaal voor de BOS-projecten is ontwikkeld, gebruiken. De vragenlijst wordt in het voorjaar van 2007, 2009 en 2011 afgenomen om de beginsituatie en de resultaten in kaart te brengen. De vragenlijst vraagt naar een groot aantal factoren als voeding, beweeggedrag, Body Mass Index (indicator voor overgewicht), enzovoort. Naast de vragenlijst worden de gegevens die de GGD jaarlijks verzamelt, door fysieke metingen in groep 6 van het basisonderwijs te doen, gebruikt. Om te onderzoeken of de leerlingen wel de Nederlandse Norm Gezond Bewegen halen is de vragenlijst niet heel erg geschikt. Het gaat namelijk om zelfrapportage en dat geeft wel een indicatie, maar is niet heel erg betrouwbaar. Daarom worden beweegdagboekjes ingezet om het beweeggedrag nauwkeuriger in kaart te brengen.

Naast het in kaart brengen van de resultaten, wordt ook het proces geëvalueerd. Hoe is de samenwerking in het beweegmanagement verlopen? Is iedereen zijn afspraken na gekomen? Kan de samenwerking nog efficiënter? Deze procesevaluatie zal niet alleen aan het eind van het project plaatsvinden, maar ook al gedurende het project, zodat er nog bijgestuurd kan worden. De beweegmanager legt twee maal per jaar verantwoording af aan een gemeentelijke stuurgroep van de gemeente. In deze stuurgroep zitten de ambtenaren sport, welzijn, onderwijs en volksgezondheid en de wethouder sport.

Natuurlijk zijn de bevindingen van de jeugd van groot belang. Activiteiten zijn alleen zinvol als de deelnemers deze ook als positief en zinvol ervaren. Van alle activiteiten worden deelnemerslijsten bijgehouden en de activiteiten worden met de leerlingen zelf geëvalueerd. De vorm waarin dat gaat gebeuren, zal afhangen van de activiteit.

Als laatste wordt het maatschappelijk effect in kaart gebracht. Dit is echter het lastigste aspect van de evaluatie. Het is moeilijk om goede indicatoren te vinden die het maatschappelijk effect aantonen. Dit laatste aspect van de evaluatie zal nog ontwikkeld worden.

De resultaten worden verankerd door zoveel mogelijk aan te sluiten bij bestaand beleid. Daar waar brede scholen zijn of ontwikkeld worden, zullen de sport- en beweegactiviteiten geïntegreerd worden.  Daarnaast spreken alle partijen de intentie uit om tijdens de projectperiode al middelen reserveren zodat na afloop van het project de opgebouwde infrastructuur kan blijven bestaan.

# Begroting

| Begrotingsjaar 1 (2007) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Inkomsten |  |  | Kosten |  |
| Gemeentelijke bijdrage | € 28.413 |  | Kosten activiteiten | € 8.025 |
| Ministerie VWS | € 28.413 |  | Personeelskosten |  |
|  |  |  | Sportconsulent (404 uur * €68) | € 27.472 |
|  |  |  | Vakdocent (240 uur * €45) | € 10.800 |
|  |  |  | Organisatiekosten | € 4.909 |
|  |  |  | Materiaalkosten | € 5.620 |
|  |  |  | Overige kosten | € - |
| TOTAAL | € 56.826 |  | TOTAAL | € 56.826 |

| Begrotingsjaar 2 (2008) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Inkomsten |  |  | Kosten |  |
| Gemeentelijke bijdrage | € 35.239 |  | Kosten activiteiten | € 9.945 |
| Ministerie VWS | € 35.239 |  | Personeelskosten |  |
|  |  |  | Sportconsulent (404 uur * €68) | € 27.472 |
|  |  |  | Vakdocent (480 uur * €45) | € 21.600 |
|  |  |  | Organisatiekosten | € 4.441 |
|  |  |  | Materiaalkosten | € 7.020 |
|  |  |  | Overige kosten | € - |
| TOTAAL | € 70.478 |  | TOTAAL | € 70.478 |

| Begrotingsjaar 3 (2009) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Inkomsten |  |  | Kosten |  |
| Gemeentelijke bijdrage | € 40.846 |  | Kosten activiteiten | € 11.869 |
| Ministerie VWS | € 40.846 |  | Personeelskosten |  |
|  |  |  | Sportconsulent (404 uur * €68) | € 27.472 |
|  |  |  | Vakdocent (662 uur * €45) | € 29.790 |
|  |  |  | Organisatiekosten | € 4.441 |
|  |  |  | Materiaalkosten | € 8.120 |
|  |  |  | Overige kosten | € - |
| TOTAAL | € 81.692 |  | TOTAAL | € 81.692 |

| Begrotingsjaar 4 (2010) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Inkomsten |  |  | Kosten |  |
| Gemeentelijke bijdrage | € 40.846 |  | Kosten activiteiten | € 11.869 |
| Ministerie VWS | € 40.846 |  | Personeelskosten |  |
|  |  |  | Sportconsulent (404 uur * €68) | € 27.472 |
|  |  |  | Vakdocent (662 uur * €45) | € 29.790 |
|  |  |  | Organisatiekosten | € 4.441 |
|  |  |  | Materiaalkosten | € 8.120 |
|  |  |  | Overige kosten | € - |
| TOTAAL | € 81.692 |  | TOTAAL | € 81.692 |

# Geraadpleegde bronnen

Gemeente Slochteren (2003). Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2003 - 2007

Gemeente Slochteren (2005). Project Brede School Harkstede / De Borgstee.

Gemeente Slochteren (2005). Convenant Vereniging Dorpsbelangen.

Hulpverleningsdienst/GGD-Groningen (2002). Gezondheidsprofiel Noord-West  Groningen 2002.

Hulpverleningsdienst/GGD-Groningen (2005). Jongeren in Groningen 2004. Resultaten van de GGD-jeugdgezondheidsenquête.

Lucassen, J. & Bottenburg, M. van (2004). Sneller hoger sterker beter. Kwaliteitsmanagement in de sport, Nieuwegein: W.J.H. Mulier Instituut/Arko Sports Media.

Vlaskamp, M. (2005). Wat jeugd beweegt… in de gemeente Slochteren. In opdracht van het Huis voor de Sport Groningen.

# Bijlagen

## Bijlage 1: Kaartje van de gemeente Slochteren

## Bijlage 2: Gemeentelijke sportaccommodaties

De gemeente heeft vier overdekte sportaccommodaties in eigendom:

1. Duurswoldhal, Slochterveldweg 1, 9621 TD Slochteren.

Sporthal:  42 x 22 x 9 meter

2. Microhal, Kugelslaan 2, 9628 TK Siddeburen,

Sportzaal: 23 x 13 x 5 meter

* Deze accommodatie wordt eind 2006 afgebroken. Nieuwbouw van Sporthal De Springbok (werknaam), Kugelslaan 9, 9628 TK Slochteren, is inmiddels gestart. De opening van deze hal wordt eind 2006 verwacht. Sporthal: 44,2 x 22 x 7 meter

3. De Borgstee, Dorpshuisweg 36.A, 9671 BN Harkstede,

Sporthal 44,2 x 22 x 7 meter

4. Turnhal, Singel 2, Schildwolde,

Sportzaal: 20 x 10 x 5 meter

Daarnaast kent de gemeente de volgende particuliere gymzalen:

1. Dorpshuis 't Mainschoar, Hoofdweg 81.A, 9615 AB Kolham,

Gymzaal 18 x 9 x 5 meter

2. Dorpshuis Ruitenvelder, Ruitenweg 39, 9619 PL Froombosch,

Gymzaal 21 x 12 x 5 meter

3. Dorpshuis De Pompel, Meerweg 16, 9625 PJ Overschild,

Gymzaal 21 x 12 x 5 meter

4. Dorpshuis Velemansdroom, Hoofdweg 59, 9939 PC Tjuchem,

Gymzaal 21 x 10 x 5 meter

Sportparken in de gemeente:

- Sportpark Ewensborg, Kugelslaan 7, 9628 TK Siddeburen.

- Sportpark Hamstede, Hamweg 49, 9617 AR, Harkstede.

- Sportpark Schildwolde, Singel 2, 9626 BM, Schildwolde.

- Sportvelden Froombosch, Ruitenweg 54, 9619 PL , Froombosch.

- Sportvelden Hellum, Kerkstraat, Hellum.

- Sportvelden Overschild, Meerweg, Overschild.

- Sportvelden Tjuchem, Hoofdweg 65a, 9939 PC , Tjuchem.

## Bijlage 3: Basisscholen in de gemeente Slochteren

Openbare basisscholen in de gemeente Slochteren zijn:

- OBS Lutje Til Tjuchem

- OBS De Springplank Siddeburen

- OBS De Ent Hellum

- OBS De Meent Schildwolde

- OBS Schaldmeda Overschild

- OBS De Kinderboom Slochteren

- OBS De Ruitenvelder Froombosch

- OBS Oetkomst Kolham

- OBS Driespan Harkstede

- OBS De Spil Lageland

Bijzondere basisscholen in de gemeente Slochteren zijn:

- CBS De Wegwijzer Slochteren

- CBS De Zonnewijzer Siddeburen

- GBS De Wiekslag Schildwolde

- GBS Eben Haëzer Harkstede

## Bijlage 4: Beschrijving activiteiten

Themaweken over gezondheid

Eemsmond kent een behoorlijke achterstand op het gebied van gezondheid. Dit spits zich vooral op bewegen en voeding. In de gemeente wordt dan ook sterk ingezet op het vergroten van de kennis op het gebied van gezondheidsverbetering en dan vooral de rol die bewegen en voeding daarbij hebben. Het gaat hier veelal over bewustwording. Scholen kunnen een invulling geven aan het begrip “gezonde school”. Met behulp van speciaal door en met de GGD ontwikkelde leskisten bieden we groepsleerkrachten de mogelijkheid hiermee op een laagdrempelige manier mee bezig te gaan. Deze leskist is het hele jaar door beschikbaar op de basisschool en bevat tips en informatie voor beweegtussendoortjes, een traktatieposter, verwijzigen naar informatie van de Hartstichting en Voedingscentrum. Kinderen houden een dagboekje bij waarin ze schrijven hoeveel ze bewegen en wat ze eten. Alle basisscholen in de gemeente moeten de beschikking krijgen over een dergelijke leskist. Met een gedegen implementatie en toelichting op de leskist zal dit zijn vruchten afwerpen.

Naast de structurele aandacht zoals boven beschreven staat, zal ook 1 week per jaar per school in het teken staan van het thema voeding en bewegen. Elke dag zal gestart worden met een gezamenlijke activiteit op het schoolplein (bijvoorbeeld touwtje springen met de groepen 3 t/m 8); De combinatie met andere schoolvakken zal hierbij gemaakt worden. Er zal een ouderavond georganiseerd worden in het teken van gezondheid, bewegen en voeding. Samen met de GGD zak inhoud gegeven worden aan deze avond. Ouders zijn een belangrijke partij in de informatieverstrekking. Verder kunnen kinderen naar de plaatselijke supermarkt gaan en een gezonde lunch samenstellen en vinden er extra en bijzondere beweegmomenten plaats.

Uitbreiding uren bewegingsonderwijs en verhogen kwaliteit

Om structureel een bijdrage te leveren aan het terugdringen  van beweeg- en gezondheidsachterstanden is het belangrijk dat de jeugd meer beweegt. In het Groninger Sport Model (GSM) wordt het aantal lesuren bewegingsonderwijs op de basisscholen van 1 of twee uren uitgebreid naar minimaal drie uren en het liefst vier uren per week. Het GSM streeft ernaar de kinderen iedere dag (maar in ieder geval vier keer per week) een beweegaanbod te doen. Van de scholen wordt verwacht dat zij zelf de lessen inpassen in hun lesprogramma. Het beweegaanbod zal veelal plaatsvinden in sportaccommodaties, maar kan ook op het schoolplein worden gegeven. Voor pleinspelen worden aparte lesprogramma’s ontwikkeld.

Voor een vierde of vijfde beweegmoment in de week kunnen de kinderen aansluiten bij de recreatieve sport- en spelmiddagen.

Naast uitbreiding van het bewegingsonderwijs op de basisscholen is het verhogen van de kwaliteit van de lessen van essentieel belang. Op veel scholen is niet of nauwelijks een vakleerkracht bewegingsonderwijs actief. Door het aanstellen van vakdocenten die de extra uren bewegingsonderwijs gaan verzorgen (evt. ondersteund door studenten van het  Hanze Instituut voor Sportstudies) kunnen de basisscholen ervaring op doen met de nieuwste ontwikkeling in het bewegingsonderwijs. Niet alleen het bewegen staat centraal, maar ook de sociale aspecten komen ruimschoots aan bod. Daarnaast worden ook de sportverenigingen in de buurt uitgenodigd om te participeren in het beweegaanbod op de scholen. Om de kwaliteit structureel te waarborgen is het noodzakelijk dat het aantal uren bewegingsonderwijs, gegeven door een vakleerkracht, wordt uitgebreid.

Clinics door sportaanbieders

Naast het reguliere sportaanbod is het de bedoeling om binnen de gemeente verspreid over het jaar 30 sportclinics voor de jeugd te organiseren. Het gaat hierbij om eenmalige sportactiviteiten. Het doel van de clinics is om leerlingen te enthousiasmeren voor een sport(vereniging) om zo bekendheid en doorstroming te vergroten. Deze activiteiten dienen zoveel mogelijk te worden aangeboden door lokale sportaanbieders. Hierbij kan een onderscheid gemaakt worden tussen clinics onder- en na schooltijd. Tevens kan het sportaanbod zowel binnen het basisonderwijs (bijv. tijdens de lessen bewegingsonderwijs), als bij de sportaanbieder zelf worden aangeboden. Het te organiseren sportaanbod dient zoveel mogelijk aan te sluiten bij de belevingswereld van de jeugd. Er wordt gedacht aan trendsporten, oftewel activiteiten die op dit moment populair zijn. Het kennismaken met diverse sporten staat centraal. Het is belangrijk dat er aandacht wordt besteed aan de doorstroming naar een vervolgaanbod.

Gemiddeld zullen er per jaar 30 clinics worden georganiseerd, waarbij verwacht wordt dat de gemiddelde opkomst in de buurt ligt van de 50 kinderen per clinic. Dit is uiteraard afhankelijk van soort clinic, tijd en locatie.

Recreatieve sport- en spelmiddagen

Naast het reguliere sportaanbod en de lessen bewegingsonderwijs op het basisonderwijs, wordt er in de gemeente een anders-georganiseerd beweegaanbod gecreëerd. Dit met als doel om zo de minder sportieve jeugd aan het bewegen te krijgen. Zo zal er wekelijks een sport- spelaanbod worden georganiseerd op de woensdagmiddag in het kader van het Groninger Sport Model. Dit aanbod is bestemd voor de doelgroep 6-12 jaar. De verwachting is dat er per keer tussen de 50 en 100 kinderen zullen deelnemen aan de activiteiten. Voor een groot deel zullen deze activiteiten een niet-competitief en vrijblijvend karakter hebben en aan moeten sluiten bij de belevingswereld van de jeugd. Hierbij kan gedacht worden aan instuifachtige middagen, waarbij vooral het plezier voorop staat. Voorbeeldactiviteiten kunnen zijn: Blikspuit, sport- en spelinstuif, groene spelen, pleinspelen, zweeds loopspel, levend ganzebord, sport- en spelcircuit, douanespel, etc. Deze beweegactiviteiten zullen niet alleen in de reguliere sportaccommodaties in de gemeente worden georganiseerd. Indien mogelijk (weersomstandigheden) zullen de activiteiten vooral op openbare speelveldjes, grasvelden, bos, etc. plaatsvinden

Samenwerking Sportbonden

Binnen BOS wordt heel duidelijk samenwerking gezocht met de landelijke en regionale sportbonden. Met hun medewerking kan aan de driehoek buurt, onderwijs en sport een prima invulling worden gegeven. Met een groot aantal sportbonden is al gesproken over samenwerking in het BOS-project. In onderstaand overzicht is te zien wat iedere afzonderlijke bond binnen het BOS-project kan betekenen.

JBN (judo)

- aanbod van 6 – 10 judolessen

- leveren lesgever en materialen

- bij voorkeur in samenwerking met de judovereniging

- leeftijd van 7 tot en met 12 jaar

- aanbod zowel binnen- als buitenschools

KNAU (atletiek)

- Schoolatletiekpakket

- Fun in Athletics (instructie-)materiaal: 6-14 jaar

- Bij voorkeur in samenwerking met lokale sportvereniging

- Aanbod zowel binnen- als buitenschools

KNHB (hockey)

- Lessenpakket met vijf kant-en-klare gymlessen

- Aanbod zowel binnen- als buitenschools

KNKV (korfbal)

- Schoolkorfbal, verzorgen van korfballessen op scholen

- Aanbod zowel binnen- als buitenschools

- De sportbond levert zowel lesgever als aantal materialen

- Leeftijd: 7 tot en met 12 jaar

- In samenwerking met sportvereniging

- Lessenpakket met kant-en-klare lessen

KNLTB (tennis)

- Schooltennispakket

- Leeftijd: 7 tot en met 12 jaar

- Sportbond levert materialen

- Bij voorkeur in samenwerking met lokale sportvereniging

- Aanbod zowel binnen- als buitenschools

KNVB (voetbal)

- Sportbond levert incidenteel begeleiding voor voetbalclinics

- Sportbond levert materialen

- Leeftijd: 6 tot en met 12 jaar

- Bij voorkeur in samenwerking met lokale sportvereniging

- Aanbod zowel binnen- als buitenschools

KNWU (wielersport)

- Mountainbikeclinics (Go Biking)

- Leeftijd: 10, 11 en 12 jaar (groep 6 t/m 8)

- De sportbond levert materialen

- Bij voorkeur in samenwerking met lokale sportvereniging. De sportbond regelt de contacten met deze sportvereniging.

- Aanbod zowel binnen- als buitenschools

NBB (badminton)

- Schoolbadminton

- Leeftijd: 6 tot en met 12 jaar

- Begeleiding vanuit de sportbond mogelijk

- Sportbond levert materialen

- Promotiemateriaal beschikbaar

- Aanbod zowel binnen- als buitenschools

NBB (basketbal)

- Lessenpakket met kant-en-klare lessen

- Aanbod zowel binnen- als buitenschools

Nebas-NSG (aangepast sporten)

- Klas op wielen – pakket

- Leeftijd: 10, 11 en 12 jaar (groep 6 t/m 8)

- Begeleiding via de sportbond

- Sportbond levert materialen

- Werkmap en video beschikbaar

- Aanbod zowel binnen- als buitenschools

Nefub (floorbal, en Unihockey)

- Aanbod is nog onbekend

NeVoBo

- Scholenproject circulatievolleybal

- Samenwerking met lokale sportvereniging is een vereiste

- Begeleiding vanuit de sportbond

- Sportbond levert materialen

- Map met oefenstof beschikbaar

- Aanbod alleen binnenschools

NHV (handbal)

- Sportbond beidt kennismakinglessen aan

- Samenwerking met lokale sportvereniging is een vereiste

- Begeleiding via de sportbond

- Aanbod zowel binnen- als buitenschools

SBN (skaten)

- Skate Safe! Scholentour

- Leeftijd: 10, 11 en 12 jaar (groep 6 t/m 8)

- Begeleiding van de sportbond

- Sportbond levert de materialen

- Bij voorkeur in samenwerking met (lokale) sportvereniging

- Map met leskaarten beschikbaar

- Promotiemateriaal beschikbaar

- Aanbod zowel binnen- als buitenschools

De Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) houdt voor jeugd tot en met 18 jaar in dat zij dagelijks een uur matig intensief moeten bewegen. Waarbij twee maal per week gericht op verbetering van de fitheid.

Definitie sport is: minimaal 1 keer per week naar sportschool, manege of sportvereniging.